## Slide 1
함평군
Hampyeong-gun, Jeollanam-do
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
10년 국가급 농축산 전환 프로젝트
2026. 06.
함평군청 · 산지방목특구추진단
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
1 / 20

## Slide 2
함평군
Hampyeong-gun
목 차
Contents
나비의 고장 함평
01
프로젝트 개요 및 배경
02
함평군 현황 — 인구·축산 통계
03
핵심 문제 진단 — 규제·현안
04
10대 사업축 종합
05
산지·초지 순환방목
06
기존 축사 지붕형 태양광
07
주민조합·군민펀드 배당
08
AI Agent 통합관리
09
GIS 후보지 분석 결과
10
특별법·법률 패키지 필요성
11
손불면 평지축산 시나리오
12
국립축산과학원 연계 R&D
13
예산 확보 전략
14
단계별 추진 일정
15
기대효과 종합
16
리스크 및 대응방안
17
주민·농가 협의 계획
18
전라남도 연계 전략
19
다음 행동계획
20
참고자료 및 출처
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
2 / 20

## Slide 3
함평군
Hampyeong-gun
01 프로젝트 개요 및 배경
나비의 고장 함평
한 문장 정의
함평군의 기존 축산업을 산지방목, 축사태양광, 주민배당, AI축산, 고부가가치 축산물, 산불예방, 농촌공간 재구조화와 결합한 10년 국가급 농축산 전환 프로젝트로 설계한다.
추진 배경
▪ 축산업 고령화·규모화 정체 → 수익성 한계 심화
▪ 탄소중립·그린뉴딜 정책 전환 → 친환경 전환 의무화
▪ 산지·초지 미활용 증가 → 산불·생태 위험 상승
▪ 농촌 인구 감소 → 지역소멸 위기 가속
▪ RE100·ESG 수요 확대 → 축사태양광 신시장 개방
목표
2027년 300억 선도사업 착수 → 2036년 1조 8,000억 통합특구 완성
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
3 / 20

## Slide 4
함평군
Hampyeong-gun
02 함평군 현황 — 인구·축산 통계
나비의 고장 함평
총 인구
37,012
명
총 세대
21,089
세대
행정구역
1읍 8면
면적
391.4
km²
축사 수
1,437
개소
축사 면적
1,246천㎡
합계
영업중 사업장
834
개소
한우 사업장
381
개소
돼지 사업장
87
개소
태양광 잠재량
125MW
1차 시나리오
읍면별 축사 분포 주요 현황
손불면 218개(최다) · 신광면 196개 · 대동면 177개 · 함평읍 158개 · 엄다면 153개 · 학교면 138개
※ 공식자료: 함평군 가축사육업 현황, 함평군 축사현황, 통계청 2023
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
4 / 20

## Slide 5
함평군
Hampyeong-gun
03 핵심 문제 진단 — 규제·현안
나비의 고장 함평
규제 중첩 정량 분석 결과
▪ 가축사육제한구역 해당 사업장 93% — 사실상 신규 축사 불가
▪ 등록농림지 내 축사 100% → 농지전용·산지전용 이중 규제
▪ 수계·도로 이격 규정으로 잠재 부지의 70%↑ 탈락
▪ 현행 법령 내 신규 방목단지 조성 경로 사실상 부재
문제 구조 요약
현행 규제 한계
가축사육제한 농지·산지법 수계이격
결과
신규 부지 확보 불가 기존 농가 고착
필요 조치
특별법 제정 조례 패키지 특구 지정
→
→
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
5 / 20

## Slide 6
함평군
Hampyeong-gun
04 10대 사업축 종합
나비의 고장 함평
①
산지·초지 순환방목
②
기존 축사 지붕형 태양광
③
축산농가 보상·지분참여
④
주민조합 군민펀드 배당
⑤
AI Agent 통합관리
⑥
법률·인허가 조례 패키지
⑦
국립축산과학원 연계 R&D
⑧
시범단지 100~300ha
⑨
통합특구 1조 8,000억
⑩
2027년 300억 선도
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
6 / 20

## Slide 7
함평군
Hampyeong-gun
05 산지·초지 순환방목
나비의 고장 함평
개념
산지·초지·농지가 인접한 권역에 순환방목 구획을 설정하고, 한우·면양 등 초식축을 계절별·구획별로 로테이션 방목하는 방식
기대 효과
▪ 조사료 자급률 향상 → 사료비 30~40% 절감
▪ 산불 예방 연료 제거 → 낙엽·잡관목 지속 관리
▪ 고품질 방목육 생산 → 프리미엄 축산물 브랜드화
▪ 탄소흡수원 유지·복원 → 탄소크레딧 수익
▪ 가축 복지 개선 → 동물복지 인증 취득
우선 대상 읍면
▪ 손불면 — 평지·조사료 최적 (1순위)
▪ 신광면 — 산지 접합 우수
▪ 대동면 — 축사 밀집·수계 관리
▪ 엄다면 — 초지화 가능지 다수
▪ 학교면 — 산지 비율 높음
입지 선정 기준
충분한 산지 + 초지 또는 초지화 가능지 + 조사료 농지 인접 + 방역·마을이격·도로접근 가능
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
7 / 20

## Slide 8
함평군
Hampyeong-gun
06 기존 축사 지붕형 태양광
나비의 고장 함평
잠재량 산출 (1차 시나리오)
전체 축사 면적
1,246천㎡
지붕 활용 가능
~780천㎡
62% 적용
설치 용량
~125MW
160W/㎡
연간 발전량
~156GWh
1,250시간
연간 수익
~86억원
55원/kWh
사업 구조
▪ 축산농가 지붕 임대 → 농가 임대료 수입(연 500~800만원/농가)
▪ 발전사업자·지역조합 공동 투자 → 수익 배분
▪ 군민펀드 연계 → 지역주민 배당 수익
▪ RE100 기업 PPA 연계 → 프리미엄 단가 확보
주의사항
가축사육제한구역 93% 해당 → 현행법상 별도 허가 절차 필요 / 특별법 적용 시 일괄 허용 가능
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
8 / 20

## Slide 9
함평군
Hampyeong-gun
07 주민조합·군민펀드 배당
나비의 고장 함평
배당 구조
태양광 발전 수익
→
지역에너지 협동조합
→
군민펀드 운용
→
주민 1인당 배당
배당 시나리오 (연간)
보수적 (50MW)
연간 43억원 발전수익
가구당 약 20만원
기본 (125MW)
연간 86억원 발전수익
가구당 약 41만원
적극 (200MW)
연간 110억원 발전수익
가구당 약 52만원
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
9 / 20

## Slide 10
함평군
Hampyeong-gun
08 AI Agent 통합관리
나비의 고장 함평
시스템 개요
AI 기반 통합 플랫폼으로 방목·태양광·방역·배당을 실시간 연동 관리
방목 모니터링
GPS 위치추적 채식량 자동 측정 구획 로테이션 알림
태양광 관리
발전량 실시간 모니터 이상 탐지 AI 경보 수익 자동 정산
방역 관리
질병 조기경보 차단방역 동선 최적화 입출입 기록 자동화
배당 관리
조합원 수익 자동 계산 배당 명세 자동 발송 군민펀드 실시간 현황
※ 국립축산과학원 R&D + 민간 AI 기업 협력 개발
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
10 / 20

## Slide 11
함평군
Hampyeong-gun
09 GIS 후보지 분석 결과 (v2.1)
나비의 고장 함평
분석 데이터셋
▪ DEM·행정경계·수계·도로·토지피복 (OSM·Copernicus 오픈소스)
▪ 연속지적도·용도지역·가축사육제한구역 (VWorld API)
▪ 축사 주소 지오코딩 1,429/1,437개소(99.4%) 완료
▪ 지목 기반 방목적합지 추출 — 연속지적도 24만 필지 분석
점수화 체계 (v2.1)
산지·초지 면적
30점
조사료 농지 인접
20점
수계·도로 이격
15점
규제 중첩도
15점
기존 축사 밀도
10점
마을 이격 거리
10점
※ 후보지 10곳 → 3곳 압축 → 최종 1곳 현장조사 계획 수립 진행 중
※ 보전산지·초지 파일 확보 후 필지 단위 최종 선정 예정
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
11 / 20

## Slide 12
함평군
Hampyeong-gun
10 특별법·법률 패키지 필요성
나비의 고장 함평
현행 규제 한계
▪ 가축분뇨법 · 가축사육제한조례 → 신규 축사 및 방목단지 허가 실질 차단
▪ 농지법 · 산지관리법 중복 규제 → 농림지 전용 이중 절차 필요
▪ 소규모 농가 REC·PPA 참여 법적 근거 미비
특별법 핵심 조항 (안)
▪ 산지방목 특구 지정 → 가축사육제한구역 적용 특례
▪ 친환경축산 용도구역 설정 → 농지·산지 전용 간소화
▪ 축사태양광 공동개발 허용 → 소규모 농가 참여 법적 근거
▪ 주민배당형 에너지협동조합 법인격 신설
▪ 지방자치단체 주도 축산구조전환 사업 근거
결론: 현행 규제 체계 내에서는 사업 진행 불가 → 특별법 제정이 선결 조건
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
12 / 20

## Slide 13
함평군
Hampyeong-gun
11 손불면 평지축산 시나리오
나비의 고장 함평
손불면 선정 이유
▪ 함평군 축사 수 최다 (218개소, 15.2%) — 집약적 관리 유리
▪ 평지·조사료 농지 비율 높음 → 사육두수 확대 여지
▪ 기존 축사 밀집 → 태양광 설치 잠재 최대
시나리오 내용
조사료 자급
조사료 농지 확대 호당 30% 자급 → 사료비 절감
사육두수 확대
초지화 가능지 활용 현 대비 20% 증두 → 소득 증대
태양광 발전
218개소 전면 설치 추정 21.8MW → 연간 14억원
통합 브랜드
손불 그린한우 프리미엄 출하 → kg당 15% 프리미엄
※ 기준값은 공식자료 재집계 후 재설정 가능
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
13 / 20

## Slide 14
함평군
Hampyeong-gun
12 국립축산과학원 연계 R&D
나비의 고장 함평
연계 필요성
산지방목 기술기준 부재 → 과학적 실증 데이터 필수 / 정부 R&D 예산 확보 통로
주요 연구 과제
▪ 한국형 산지방목 기술기준 수립 (구획면적·두수밀도·로테이션 주기)
▪ 방목 한우·면양 성장·품질 실증 데이터 구축
▪ 조사료 자급 모델 최적화 (사료작물 선발·수확 체계)
▪ 축사태양광 설치 기준 및 발전·축산 복합 효율 실증
▪ AI 기반 방역·건강관리 시스템 현장 적용 연구
▪ 탄소흡수량 측정 방법론 개발 → 탄소크레딧 인증 체계
협력 모델
국립축산과학원 현장 시험지 지정 → 함평군 시범단지 → 전국 확산 모델 개발
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
14 / 20

## Slide 15
함평군
Hampyeong-gun
13 예산 확보 전략
나비의 고장 함평
단계별 예산 목표
기간
단계
예산
재원
2027년
선도사업
300억원
군비+도비+국비 매칭
2028~2030년
1단계 확장
2,500억원
국가균형발전특별회계
2031~2036년
통합특구 완성
1조 5,200억원
통합특구법 특별예산
합계
10년 총계
1조 8,000억원
국가급 농축산 전환
재원 조달 채널
▪ 농식품부 스마트팜·축산환경 개선 국고보조
▪ 전라남도 그린에너지·농촌공간재구조화 도비
▪ RPS 신재생에너지 공급인증서(REC) 수익
▪ 민간 RE100 기업 PPA 투자 유치
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
15 / 20

## Slide 16
함평군
Hampyeong-gun
14 단계별 추진 일정
나비의 고장 함평
1단계 2026~2027
✓ 특별법 입법 추진
✓ GIS 후보지 1곳 확정
✓ 시범단지 기본계획 수립
✓ 300억 선도사업 예산 확보
2단계 2028~2030
✓ 시범단지 조성 착수
✓ 방목 실증 R&D 시작
✓ 축사태양광 1차 설치
✓ 주민조합 설립·운영
3단계 2031~2033
✓ 방목단지 100ha 완성
✓ 태양광 50MW 달성
✓ 군민펀드 배당 개시
✓ AI플랫폼 전면 가동
4단계 2034~2036
✓ 통합특구 300ha 완성
✓ 125MW 발전 목표
✓ 전국 확산 모델 수출
✓ 1조 8,000억 완성
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
16 / 20

## Slide 17
함평군
Hampyeong-gun
15 기대효과 종합
나비의 고장 함평
경제적 효과
▸ 10년 누적 생산유발 2조 2천억원
▸ 지역 고용 창출 2,200명
▸ 농가 소득 30~50% 향상
▸ 군민 1인당 연 배당 41만원(기본)
환경·생태
▸ 탄소 감축 연 12만톤 CO₂
▸ 산불 예방 연료 제거 연 1,500ha
▸ 생물다양성 회복
▸ 축산 악취·오염수 저감
사회·지역
▸ 농촌공간 재구조화 모델 구축
▸ 청년 귀농 유입 → 인구 감소 완화
▸ 함평군 전국 그린축산 선도지위
▸ 전국 확산 모델 수출 가능
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
17 / 20

## Slide 18
함평군
Hampyeong-gun
16 리스크 및 대응방안
나비의 고장 함평
리스크
가능성
대응방안
특별법 입법 지연
높음
지방자치단체 규제샌드박스 선적용 + 조례 우선 제정
지역주민 반대
중간
비공개 간담회 → 배당 모델 조기 가시화 → 찬성 여론 형성
축산농가 참여 저조
중간
선도 농가 인센티브 + 지분참여 구조로 이해관계 일치
GIS 부지 확보 실패
낮음
9개 읍면 동시 평가 → 대안 부지 3~5개 확보
예산 미확보
중간
전라남도 도비 선확보 + 민간투자 병행으로 의존도 분산
기상·질병 리스크
중간
AI 방역 조기경보 + 분산방목 구조로 피해 최소화
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
18 / 20

## Slide 19
함평군
Hampyeong-gun
19 다음 행동계획 (Next Steps)
나비의 고장 함평
즉시 착수 (2026. 6~8)
▪ 보전산지·초지·악취민원·방역권역 GIS 자료 확보 (산림청/농식품부)
▪ 후보지 10곳 도출 → 3곳 압축 → 최종 1곳 현장조사
▪ 축산농가 비공개 간담회 자료 준비 및 개최
▪ 특별법 입법 로드맵 수립 (법무사·행정사 협의)
하반기 목표 (2026. 9~12)
▪ 주민설명회 자료 작성 및 설명회 개최
▪ 군수·군의회 보고자료 최종 확정
▪ 전라남도·통합예산 제안 패키지 제출
▪ 국립축산과학원 연계 협의 착수
▪ 2027년 선도사업 예산 확보 신청
🎯 목표: 2027년 3월 300억 선도사업 착공
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업
19 / 20

## Slide 20
함평이 먼저, 전국이 따른다
산지방목 × 그린에너지 × 주민배당 × AI축산
함평 산지방목 그린축산·에너지공유 특구 조성사업 10년 총 1조 8,000억원 투자 · 탄소감축 연 12만톤 군민 1인 연 배당 41만원 · 고용 2,200명
Q & A
함평군청 | 산지방목특구추진단 | 2026. 06.